## Sheet1
Project Title | Improving Customer Retention Using Data Analytics and Project Management Principles
Project Manager | Prajakta |  |  | Project Start | 2025-05-24
|  |  |  | Display Week | 1 | 2025-05-19 | [5 empty] | 2025-05-25 | [5 empty] | 2025-05-31 | [5 empty] | 2025-06-06 | [5 empty] | 2025-06-12 | [5 empty] | 2025-06-18
[6 empty] | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | DAYS | END | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W
Project Initiation |  |  | 2025-05-24 |  | 2025-05-28
Create a github repo | Prajakta | 100% | 2025-05-24 | 2 | 2025-05-25
Create a JIRA board | Prajakta | 100% | 2025-05-26 | 1 | 2025-05-26
Define Project Goals | Prajakta | 100% | 2025-05-27 | 1 | 2025-05-27
Identify stakeholders | Prajakta | 100% | 2025-05-27 | 1 | 2025-05-27
Create Project charter | Prajakta | 100% | 2025-05-28 | 1 | 2025-05-28
Planning |  |  | 2025-05-29 |  | 2025-06-01
Create WBS | Prajakta | 100% | 2025-05-29 | 1 | 2025-05-29
Create Gantt chart | Prajakta | 100% | 2025-05-30 | 2 | 2025-05-31
Identify risks and mitigation plan | Prajakta | 75% | 2025-06-01 | 1 | 2025-06-01
Data collection & wrangling |  |  | 2025-06-02 |  | 2025-06-07
Find a dataset | Prajakta | 50% | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-02
Load dataset | Prajakta |  | 2025-06-03 | 1 | 2025-06-03
Clean missing/duplicate values | Prajakta |  | 2025-06-03 | 3 | 2025-06-05
Encode categorical variables | Prajakta |  | 2025-06-06 | 2 | 2025-06-07
EDA |  |  | 2025-06-08 |  | 2025-06-11
Summary statistics | Prajakta |  | 2025-06-08 | 2 | 2025-06-09
Visualization | Prajakta |  | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-10
Correlation analysis | Prajakta |  | 2025-06-11 | 1 | 2025-06-11
Dashboard development |  |  | 2025-06-12 |  | 2025-06-14
Design layout & visuals | Prajakta |  | 2025-06-12 | 2 | 2025-06-13
Finalize and publish dashboard | Prajakta |  | 2025-06-14 | 1 | 2025-06-14
Reporting & recommendations |  |  | 2025-06-15 |  | 2025-06-18
Write executive report | Prajakta |  | 2025-06-15 | 2 | 2025-06-16
Suggest retention strategies | Prajakta |  | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-17
Final report | Prajakta |  | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-18